論文研究進度表範例：

●預定進度甘梯圖(Gantt Chart)：以為進度控制及檢討之依據。

| 論文名稱： 大豆脫莢機構之設計與力學分析 |
| --- |
| 月 份 工作項目 | 十 月 | 十一 月 | 十二 月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 備 註 |
| 參考資料收集與研讀 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 延續研一工作 |
| 脫莢機構設計 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 延續研一工作 |
| 脫莢機構製作與改良 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大豆脫莢田間試驗 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | 配合改良場作業 |
| 力學模式推導與建立 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大豆莢柄應力試驗 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 實驗數據統計分析 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 撰寫論文初稿 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| 論文口試與論文完稿 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| 預定進度累計百分比 | 8 | 20 | 28 | 40 | 52 | 68 | 84 | 92 | 96 | 100 |  |

說明：1. 工作項目請視論文性質及需要自行訂定。

2. 預定進度之百分比欄之累計百分比請視工作性質就以下因素擇一估計訂定：A.工作天數，B.工作量之比重，C.擬達成目標之具體數字。

3. 工作項目內容與進行步驟應詳細描述於論文計畫書中。